«ПАЛАГАЙ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ПАЛАГАЙСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“ 27“ апреля  2016 года                                	                  № 12

д.Палагай

О мерах по обеспечению пожарной

безопасности на территории муниципального

образования «Палагайское» в весенне-

летний пожароопасный период

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г., в целях обеспечения противопожарной безопасности лесных массивов, объектов различных форм собственности и жилого сектора МО «Палагайское» в весенне-летний пожароопасный период     Администрация муниципального образования «Палагайское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2016 года на территории МО «Палагайское».

(Прилагается).

2.Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, организаций, учреждений и старостам населенных пунктов организовать выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности вверенных объектов и территорий, своевременное проведение противопожарных инструктажей на рабочих местах и в жилом секторе.

3.Опубликовать настоящее постановление в Вестнике правовых актов органов       местного самоуправления   муниципального образования «Палагайское».

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования  «Палагайское»                                                                 З.Н.Невоструева

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Палагайское»

от 27.04.2016 № 12

- ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

в весенне-летний пожароопасный период 2016 года

| №пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести совещание при Главе муниципального образования с участием руководителей объектов экономики и старост населенных пунктов по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду, повышению противопожарной устойчивости объектов, населенных пунктов и организации тушения возможных пожаров. | апрель | Глава МО «Палагайское» |
| 2 | Принять соответствующие нормативно-правовые акты по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период | апрель | Администрация МО «Палагайское» |
| 3 | С наступлением сухой и ветреной погоды на территории муниципального образования ввести особый противопожарный режим, запретив разведение костров, ограничить доступ техники и людей в леса, определить порядок утилизации мусора. | апрель-сентябрь | Глава МО «Палагайское», руководители предприятий |
| 4 | Организовать проведение целевых проверок противопожарного состояния населенных пунктов, подворового обхода, особое внимание, уделив неблагополучным семьям, социально незащищенным группам населения. | постоянно | Глава МО «Палагайское», члены ДПО |
| 5 | В населенных пунктах провести собрания. Определить и выполнить мероприятия, направленные на выполнение требований правил пожарной безопасности. Организовать обучение мерам пожарной безопасности, порядку оповещения, сбора, содержанию и применению первичных средств пожаротушения. | март-май | Глава МО «Палагайское», члены ДПО |
| 6 | Заполнить пожарные резервуары, обеспечить подъезды к ним. Произвести проверку, испытания, при необходимости ремонт систем противопожарного водоснабжения. | март-май | руководители, предприятий, Глава МО «Палагайское» |
| 7 | По мере вытаивания горючих отходов остатков грубых кормов, материалов организовать их уборку с территорий сельскохозяйственных предприятий, населенных пунктов. | апрель-май | Глава МО «Палагайское», руководитель ООО «Куркан» |
| 8 | С целью предупреждения пожаров от шалости детей с огнем в образовательных и детских учреждениях организовать проведение бесед, других познавательных мероприятий по пожарной безопасности. | апрель-май | Глава МО «Палагайское», руководители учреждений, организаций |
| 9 | Организовать дежурство населением, обход населенных пунктов в ночное время, а в выходные и праздничные дни круглосуточное дежурство лиц из числа руководящего состава | В течение пожароопасного периода | Глава МО «Палагайское», члены ДПО, старосты |
| 10 | Откорректировать, согласовать планы и порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров, составить списки привлекаемой дополнительно водо-поливочной и другой техники для тушения пожаров, определить ответственных лиц. | апрель-май | Администрация МО «Палагайское», руководитель ООО «Куркан» |