План мероприятий социально- экономического развития муниципального образования «Юкаменский район» на 2011 г. по реализации программы социально- экономического развития муниципального района на 2010-2014 г.г.

| № п\п | Наименование мероприятия | Наименование РЦП, ВЦП, в рамках которой выполняется мероприятие | Содержание мероприятия | Вид и наименование документа | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Целевой показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |
| Строительство и ЖКХ |
| 1 | Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог | РЦП «Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог муниципального образования «Юкаменский район» на 2009-2013 гг. | Приведение в нормативное состояние и поддержание в нормативном состоянии дорог, обеспечение бесперебойного безопасного движения | Постановление Главы администрации №148 от 31.03.2009г. | Администрация МО «Юкаменский район» | 2011г. | Проведение и завершение мероприятий по реконструкции подъезда к д. Ертем | Завершена реконструкция подъезда к д. Ертем |
| 2 | Мероприятия по выполнению плановых показателей объемов жилищного строительства | В соответствии с Заданием, утвержденным распоряжением Правительства УР от 11.04.2011 №240-р | - субсидирование по программе ФЦП до 2012 года; - выделение жилищных займов (5% и 7%); - доведение плановых показателей по вводу жилья до Глав муниципальных образований; - контроль за выполнением плановых показателей |  | Администрация МО «Юкаменский район» | 2011г. | 2600 м2 | 2611 м2 |
| 3 | Реформирование и модернизация ЖКХ | Муниципальная адресная программа «Реформирование и модернизация ЖКХ Юкаменского района УР па 2088-2012 гг.» | Мероприятия по реформированию и модернизации ЖКХ согласно муниципальной адресной программы | Постановление Главы администрации №105 от 25.09.2008г. | ООО «Жилищно-коммунальный комплекс» МО «Юкаменский район» Администрация МО «Юкаменский район» | 2011г. | Финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального хозяйства | Дальнейшее проведение мероприятий по реформированию и модернизации ЖКХ |
| 4 | Мероприятия по подключению к ФГИС ЕИАС ФСТ России | - | Проведение мероприятий по подключению организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, к ФГИС ЕИАС ФСТ России | Поручение Президента РФ | ООО «Жилищно-коммунальный комплекс» МО «Юкаменский район» | 2011г | В срок до 01.06.2011г ООО «Жилком» должны подключиться ФГИС ЕИАС ФСТ России | Программа в ООО «Жилком» установлена, работа по ней ведется в 2012 году |
| 5 | Теплоснабжение | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юкаменского района на 2011-2015 гг. | Реконструкция тепловых сетей с.Пышкет | Постановление №120 от 31.03.2011. | Отдел строительства и ЖКХ администрации МО «Юкаменский район» Предприятия ЖКХ | 2011г. | 9000,0 тыс. руб. (сумма проставлена ориентировочно и будет определена после составления проектно-сметной документации и проведения конкурсов) | 9000,0 тыс. руб. |
|  |  |  | Реконструкция тепловых сетей с.Ежево |  |  |  | 33000,0(сумма проставлена ориентировочно и будет определена после составления проектно-сметной документации и проведения конкурсов) | - |
|  |  |  | Устройство счетчиков тепла и горячей воды на объектах социальной сферы |  |  |  | 13 объектов 2150,0 тыс. руб. (сумма проставлена ориентировочно и будет определена после составления проектно-сметной документации и проведения конкурсов) | - |
| 6 | Водоснабжение | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юкаменского района на 2011-2015 гг. | Устройство ограждения санитарных зон, регулирования температуры в павильоне, ремонт павильонов, запорной арматуры, установка счетчиков, ремонт скважин и т.д. | Постановление №120 от 31.03.2011. | Предприятия ЖКХ Отдел строительства и ЖКХ администрации МО «Юкаменский район» | 2011г. | 2 скважины 120,0 тыс. руб. (сумма проставлена ориентировочно и будет определена после составления проектно-сметной документации и проведения конкурсов) | 2 скважины 200,0 тыс. руб. |
|  |  |  | Ремонт и реконструкция водопроводных сетей в сельских поселениях района |  | Предприятия ЖКХ Отдел строительства и ЖКХ администрации МО «Юкаменский район» Администрации сельских поселений | 2011г. | 0,57 км (сумма проставлена ориентировочно и будет определена после составления проектно-сметной документации и проведения конкурсов) | Проведен ремонт водопроводных сетей в с.Пышкет по ул. Молодежной 250 м, а так же проведена водопроводная сеть к микрорайону Запад-А протяженностью 1,5 км |
|  |  |  | Строительство водопроводной сети по объектам: - водоснабжение в с.Верх-Уни, д.Шафеево, д.Татарские Ключи, д.Антропиха, д. Починки Юкаменского района УР |  | Отдел строительства и ЖКХ администрации МО «Юкаменский район» Администрации сельских поселений | 2011г. | ПИР | - |
| 7 | Газификация | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юкаменского района на 2011-2015 гг. | Строительство межпоселкового газопровода п.Яр Ярского района – с.Ежево Юкаменского района | Постановление №120 от 31.03.2011. | В соответствии с программой газификации Удмуртской Республики | 2011г. | 52000,0 тыс. руб. (сумма проставлена ориентировочно и будет определена после составления проектно-сметной документации и проведения конкурсов) | - |
| 8 | Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве района. Внедрение энергетического менеджмента. | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Юкаменсикй район» УР на 2010-2014 гг. | Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы, внедрение энергетических паспортов учреждений | Постановление №485 от 30.09.2010г. | Администрация МО «Юкаменский район» | 2011 г. | 2283 тыс. руб. | Мероприятие выполнено только по трем объектам |
|  |  |  | Мониторинг потребления ТЭР объектов бюджетной сферы |  |  | 2011 г. | 59 тыс. руб. | Мониторинг проводится при составлении лимитов |
| 9 | Внедрение информационно-аналитической системы | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Юкаменсикй район» УР на 2010-2014 гг. | Внедрение информационно-аналитической системы сбора, анализа, отчетности потребления топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы муниципального образования | Постановление №485 от 30.09.2010г. | Администрация МО «Юкаменский район» |  | 95 тыс. руб. | 95 тыс. руб. |
| 10 | Установка узла учета тепловой энергии | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Юкаменсикй район» УР на 2010-2014 гг. | Установка узла учета тепловой энергии на 10 объектов муниципального образования с тепловой нагрузкой ≥0,2 Гкал/час | Постановление №485 от 30.09.2010г. | Администрация МО «Юкаменский район» | 2011г. | 1400 тыс. руб. | - |
| 11 | Установка водосчетчика | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Юкаменсикй район» УР на 2010-2014 гг. | Установка водосчетчика на 42 узла учета холодной воды и горячей воды | Постановление №485 от 30.09.2010г. | Администрация МО «Юкаменский район» | 2011г. | 368 тыс. руб. | - |
| 12 | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие лампы | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Юкаменсикй район» УР на 2010-2014 гг. | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие лампы в администрации района | Постановление №485 от 30.09.2010г. | Администрация МО «Юкаменский район» | 2011 г. | 57 тыс. руб. | - |
|  |  |  | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие лампы в ЮСШ |  |  | 2011 г. | 57 тыс. руб. | - |
| 13 | Замена котлов | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Юкаменсикй район» УР на 2010-2014 гг. | Замена котлов в Палагайской средней школе | Постановление №485 от 30.09.2010г. | Администрация МО «Юкаменский район» | 2011 г. | 540 тыс. руб. | 540 тыс. руб. |
| Коррупция |
| 1 | Подготовка и представление в районный Совет депутатов и Главе МО «Юкаменский район» отчета о состоянии мер по противодействию коррупционным проявлениям и реализации мер антикоррупционной политики в МО «Юкаменский район» в 2009 году | Программа противодействия коррупции в МО «Юкаменский район» на 2009-2010 г.г. | Составление отчета о состоянии мер по противодействию коррупционным проявлениям и реализации мер антикоррупционной политики в МО «Юкаменский район» в 2009 году | Законы УР, Постановление Правительства УР | Уполномоченный орган | 2011г. | Выполнение мероприятия | Мероприятие согласно программы выполнено |
| 2 | Проведение мониторинга эффективности мер по противодействию коррупции | Программа противодействия коррупции в МО «Юкаменский район» на 2009-2010 г.г. | Проведение мониторинга эффективности мер по противодействию коррупции в МО «Юкаменский район», его общественное обсуждение | Законы УР, Постановление Правительства УР | Уполномоченный орган | 2011г. | Выполнение мероприятия | Мониторинг в течение года проводился |
| 3 | Проведение мониторинга соблюдения требований Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. | Программа противодействия коррупции в МО «Юкаменский район» на 2009-2010 г.г. | Проведение мониторинга соблюдения требований Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в том числе проведение мониторинга отклонения цен заключения договоров от среднерыночного уровня при осуществлении муниципальных закупок для муниципальных нужд МО «Юкаменский район» | Законы УР, Постановление Правительства УР | Уполномоченный орган | 2011г. | Выполнение мероприятия | Мониторинг в течение года проводился |
| 4. | Организация и осуществление постоянного мониторинга имущественного положения должностных лиц. | Программа противодействия коррупции в МО «Юкаменский район» на 2009-2010 г.г. | Организация и осуществление постоянного мониторинга имущественного положения должностных лиц, в том числе на основе выборочного анализа представленных ими сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | Законы УР, Постановление Правительства УР | Уполномоченный орган | 2011г. | Выполнение мероприятия | Мониторинг в течение года проводился |
| 6 | Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов МО «Юкаменский район | Программа противодействия коррупции в МО «Юкаменский район» на 2009-2010 г.г. | Проверка всех нормативно- правовых актов МО «Юкаменский район» | Законы УР, Постановление Правительства УР | Уполномоченный орган | 2011г. | Выполнение мероприятия | Мероприятие выполнено |
| 7 | Проведение семинаров и тренингов | Программа противодействия коррупции в МО «Юкаменский район» на 2009-2010 г.г. | Проведение семинаров и тренингов, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны сотрудников МО «Юкаменский район» | Законы УР, Постановление Правительства УР | Уполномоченный орган | 2011г. | Выполнение мероприятия | В течение года проводились семинары, направленные на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны сотрудников МО |
| 8 | Оперативное информирование сотрудников о результатах проведенных служебных проверок. | Программа противодействия коррупции в МО «Юкаменский район» на 2009-2010 г.г. | Оперативное информирование сотрудников о результатах проведенных служебных проверок, обстоятельствах совершения коррупционных проступков и принятых мерах по отношению к виновным должностным лицам | Законы УР, Постановление Правительства УР | Уполномоченный орган | 2011г. | Выполнение мероприятия | Мероприятие выполняется |
| 9 | Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности МО «Юкаменский район» | Программа противодействия коррупции в МО «Юкаменский район» на 2009-2010 г.г. | Рассмотрение заявлений и обращений граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности МО «Юкаменский район» | Законы УР, Постановление Правительства УР | Уполномоченный орган | 2011г. | Выполнение мероприятия | Анализ проводится |
| 10 | Отражение в средствах массовой информации фактов привлечения к ответственности должностных лиц. | Программа противодействия коррупции в МО «Юкаменский район» на 2009-2010 г.г. | Отражение в средствах массовой информации фактов привлечения к ответственности должностных лиц за правонарушения, связанные с использованием служебного положения | Законы УР, Постановление Правительства УР | Уполномоченный орган | 2011г. | Выполнение мероприятия | Факты не выявлялись |
| 11 | Обеспечение неукоснительного соблюдения правил приема граждан. | Программа противодействия коррупции в МО «Юкаменский район» на 2009-2010 г.г. | Обеспечение неукоснительного соблюдения правил приема граждан, обобщение и освещение в средствах массовой информации материалов по итогам работы с обращениями граждан | Законы УР, Постановление Правительства УР | Уполномоченный орган | 2011г. | Выполнение мероприятия | Правила приема граждан соблюдаются, нарушений не выявлено |
| Молодежная политика |
| Обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума социальных услуг. |
| 1.1 | Проведение анкетирования по направлениям молодежной политики: - учащаяся молодежь; - работающая молодежь; - молодая семья; - молодежные общественные организации | РЦП «Молодежь Юкаменского района на 2010-2014 годы» | Проведение анкетирования | Распоряжения Минмолодежи | ОДМ, РОНО, ФРЦ «Молодая семья» | 2011 | 3,0 тыс.руб. | - |
| 1.2 | Выпуск молодежных страниц и передач в СМИ | РЦП «Молодежь Юкаменского района на 2010-2014 годы» | Информация в районную газету «Знамя Октября» | Заметка | ОДМ, СМИ | 1 раз в месяц 2011г. | - | - |
| 1.3 | Издание информационных – методических материалов, буклетов по следующим направлениям: - «Организация трудоустройства и занятости подростков и молодежи», «Решение жилищных проблем молодежи», «Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни», «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» | РЦП «Молодежь Юкаменского района на 2010-2014 годы» | Проведение мероприятий, направленных на реализацию данных направлений | Распоряжения Минмолодежи, Постановления главы администрации МО «Юкаменский район» | ОДМ, ЦЗН, РОНО, ЦРБ, ОК, ОСиЖКХ, КпДНиЗП | В течение года | 2,0 тыс. руб. | - |
| 2. Содействие трудоустройству и занятости молодежи. |
| 2.1 | Организация совместной работы с республиканской молодежной биржей труда | РЦП «Молодежь Юкаменского района на 2010-2014 годы» | Составление и написание программ по временному трудоустройству | Постановления главы администрации МО «Юкаменский район» | РМБТ, ОДМ, ЦЗН, ОУ | В течение года | 95,339 тыс. руб. | 96,8 (республ. бюджет) |
| 2.2 | Трудоустройство подростков и молодежи в зимний и летний каникулярный период | РЦП «Молодежь Юкаменского района на 2010-2014 годы» | Составление и написание программ по временному трудоустройству | Постановления главы администрации МО «Юкаменский район» | ОДМ, ЦЗН, ОУ | Декабрь-февраль, май-сентябрь | 60,0 тыс. руб. | 4,9 |
| 2.3 | Проведение встреч со студентами «Землячество» | РЦП «Молодежь Юкаменского района на 2010-2014 годы» | Выездные встречи со студентами с агитацией | Постановления главы администрации МО «Юкаменский район» | ОДМ, ОК, Управление с/х | Март, апрель | 3,0 тыс. руб. | - |
| 2.4 | Слет молодых специалистов | РЦП «Молодежь Юкаменского района на 2010-2014 годы» | Знакомство и агитация молодых специалистов в сельскую местность | Распоряжения главы администрации МО «Юкаменский район» | ОДМ, ОК | октябрь | 3,0 тыс. руб. | 1,5 |
| 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними. Формирование здорового образа жизни. |
| 3.1 | Подбор и подвоз несовершеннолетних для участия в республиканском лагере для трудных подростков «Призывник» | РЦП «Молодежь Юкаменского района на 2010-2014 годы» | Выявление несовершеннолетних, состоящих в ПДН и участие их в лагере «Призывник» | Распоряжения Минмолодежи, | ОДМ, РОВД, КпДНиЗП | Июнь-август | 1,0 тыс. руб. | - |
| 3.2 | Участие в летних и зимних лагерных сменах для подростков | РЦП «Молодежь Юкаменского района на 2010-2014 годы» | Участие детей в лагерных сменах «Ровесник ровеснику», «Орленок» | Распоряжения Минмолодежи, | ОДМ, РОНО | В течение года | 5,0 тыс. руб. | 5,5 |
| 3.3 | Проведение турпохода для трудных подростков | РЦП «Молодежь Юкаменского района на 2010-2014 годы» | Организация и проведение похода на природу | Распоряжение главы администрации МО «Юкаменский район» | ОДМ, РОВД, КпДНиЗП, ООП | Май-сентябрь | 3,0 тыс. руб. | 3,5 |
| 3.4 | Проведение профилактических акций | РЦП «Молодежь Юкаменского района на 2010-2014 годы» | Работа среди ОУ по акциям «Нет наркотикам», «Подари себе жизнь», «Семья» и другие | Распоряжения Минмолодежи, | ОДМ, ЦРБ, РОНО, КпДНиЗП, ООП | В течение года | 6,0 тыс. руб. | 4,0 |
| 3.5 | Организация и проведение «Декады подростка» | РЦП «Молодежь Юкаменского района на 2010-2014 годы» | Выездные встречи с учащимися ОУ | Постановление главы администрации МО «Юкаменский район» | ОДМ, ЦРБ, РОНО, КпДНиЗП, ООП, РОВД | 2 раза в год | 4,0 тыс. руб. | 3,5 |
| 3.6 | Проведение рейдов по местам досуга несовершеннолетних | РЦП «Молодежь Юкаменского района на 2010-2014 годы» | Выезды в места досуга несовершеннолетних | - | ОДМ, ЦРБ, РОНО, КпДНиЗП, ООП | В течение года | 1,0 тыс. руб. | - |
| 4. Подготовка деятельности детских молодежных общественных объединений, формирование гражданских инициатив. |
| 4.1 | Участие в республиканских семинарах, акциях | РЦП «Молодежь Юкаменского района на 2010-2014 годы» | Работа на семинарах | Распоряжения Минмолодежи | ОДМ | В течение года | 5,0 тыс. руб. | 3,5 |
| 5. Гражданско-патриотическое воспитание. |
| 5.1 | Проведение гражданско-патриотических акций «Во славу Отечества» и т.д. | РЦП «Патриотическое воспитание граждан Юкаменского района на 2010-2013 г.г.» | В ходе акции в каждом поселении проводятся тематические вечера с ветеранами, концерты, дискотеки | Распоряжения Минмолодежи | ОДМ, РОНО, ОК | В течение года | 4,0 тыс. руб. | 1,0 |
| 5.2 | «Встреча поколений» | РЦП «Патриотическое воспитание граждан Юкаменского района на 2010-2013 г.г.» | Встреча ветеранов труда, участников локальных войн и учащихся 11 классов | Постановление главы администрации МО «Юкаменский район» | ОДМ, РОНО, ОК, Совет ветеранов | В течение года | 2,0 тыс. руб. | - |
| 5.3 | День призывника | РЦП «Патриотическое воспитание граждан Юкаменского района на 2010-2013 г.г.» | Перед призывниками выступают ветераны войны, представители военкомата | Постановление главы администрации МО «Юкаменский район» | ОДМ, РОНО, ОК, Совет ветеранов, ВК | 2 раза в год | 8,0 тыс. руб. | 5,5 |
| 5.4 | Вахта памяти | РЦП «Патриотическое воспитание граждан Юкаменского района на 2010-2013 г.г.» | Лучшие ученики участвуют в республиканской Вахте Памяти у Поста №1 | Распоряжения Минмолодежи | ОДМ, РОНО, ОК, ВК | май | 3,0 тыс. руб. | - |
| 6. Подготовка талантливой молодежи и развитие творчества молодежи. |
| 6.1 | Фестиваль-конкурс «Звезды юности» | РЦП «Молодежь Юкаменского района на 2010-2014 годы» | Учащиеся всех школ принимают участие в танцевальном конкурсе | Постановление главы администрации МО «Юкаменский район» | ОУ, РОНО, ДОД «Юность» | Январь-март | 3,0 тыс. руб. | 7,0 |
| 7. Социальная подготовка молодой семьи. |
| 7.1 | Оказание социальной помощи молодым семьям . Организация информацинно-разъяснительной работы по программе улучшения жилищных условий | МЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2013 г.г.» | Разъяснительная работа по программе «Обеспечение жильем молодых семей» среди молодых семей | Постановления Правительства УР | ОСЗН, ЗАГС, ОДМ, ОСиЖКХ | В течение года | - | - |
| 7.2 | Работа клубов молодых семей | РЦП «Молодежь Юкаменского района на 2010-2014 годы» | В каждом СДК организована работа клубов молодых семей |  | ОДМ, ОК, ФРЦ «Молодая семья» | В течение года | 10,0 тыс. руб. | 10,0 |
| 7.3 | Работа «Школы будущих мам» | РЦП «Молодежь Юкаменского района на 2010-2014 годы» | Проведение различных мероприятий в Школе будущих мам | Положение РЦ «Молодая семья» | ОДМ, ОК, ФРЦ «Молодая семья», ЦРБ | В течение года | 4,0 тыс. руб. | 1,5 |
| 8. Развитие системы подготовки и переподготовки кадров по работе с молодежью, формирование кадрового резерва. |
| 8.1 | Проведение совещаний, семинаров по работе с молодежью | РЦП «Молодежь Юкаменского района на 2010-2014 годы» | Участие в работе семинаров | Распоряжения Минмолодежи | ОДМ | В течение года | 1,0 тыс. руб. | - |
| Охрана труда |
| 1. | Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности | Муниципальная целевая программа «Безопасный труд» на 2011-2013 годы | Снижение уровня и предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, повышение уровня гарантий правовой и социальной защиты работников, обеспечение реализации государственной политики в области охраны труда, активизация аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда в организациях, совершенствование системы подготовки повышения квалификации руководителей, специалистов и работников по охране труда, создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности | Постановление Главы администрации МО «Юкаменский район» от 19 ноября 2010 года №602 | Администрация района, организации | 2011-2013 годы | Кч-10,9 Кт -38,6 | Кч – 2,7 Кт – 49,7 |
| Развитие физической культуры и спорта |
| 1. | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в районе и участие в Республиканских мероприятиях | «Развитие физической культуры, спорта и туризма Юкаменского района на 2010-2014 гг.» | Проведение спортивных соревнований, организация спортивных праздников, конкурсов, фестивалей | Постановление Главы Администрации МО «Юкаменский район» №468 от 04.09.2009 г. | Сектор ФКиС | 2011 г. | 589,0 3500 человек | 546,0 3999 человек |
| 2. | Организация и проведение комплексных спартакиад в районе | «Развитие физической культуры, спорта и туризма Юкаменского района на 2010-2014 гг.» | Проведение комплексных спартакиад среди трудовых коллективов, общеобразовательных школ. | Постановление Главы Администрации МО «Юкаменский район» №468 от 04.09.2009 г. | Сектор ФКиС | 2011 г. | 145,0 | 172,0 |
| 3. | Участие в Российских и международных соревнованиях | «Развитие физической культуры, спорта и туризма Юкаменского района на 2010-2014 гг.» | Участие спортсменов Юкаменского района в Российских и международных соревнованиях. | Постановление Главы Администрации МО «Юкаменский район» №468 от 04.09.2009 г. | Сектор ФКиС | 2011 г. | 30,0 | 15,0 |
| 4. | Укрепление материально-технической базы | «Развитие физической культуры, спорта и туризма Юкаменского района на 2010-2014 гг.» | Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы по различным видам спорта | Постановление Главы Администрации МО «Юкаменский район» №468 от 04.09.2009 г. | Сектор ФКиС | 2011 г. | 230,0 | 219,0 |
| Культура |
| 1. | Районный конкурс среди мастеров-надомников «Мастеровой» | Районная целевая программа «Культура» Положение о проведении фестиваля умельцев МО «Мастеровой» | Возрождение, сохранение и развитие традиционных культур, самобытности промыслов и ремесел. Служит объединению творческих сил и налаживанию контактов между мастерами. Цель -широкая пропаганда народного творчества умельцев, сохранения народных традиций и развития художественных промыслов и ремесел в районе, повышения исполнительского мастерства умельцев-надомников. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г. Положение | МБУК «ЦДПИиР» | 2011 | 2000 руб. бюджет | - |
| 2. | Этнографические поездки по району | Районная целевая программа «Культура» | Проведение этнографических поездок по району | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | МБУК «ЦДПИиР», МБУК «РДК «Октябрьский» | 2011 | 2000 руб. внебюджет | Состоялась этнографическая поездка в д.Жувам. Встреча с бесермянским коллективом «Жин-жин». Были изучены национальный костюм, кружевоплетение, орнамент в костюмах. По итогам поездки методистами центра ремесел создана текстильная кукла Бесермянка, современные костюмы в технике ткачества и вязания. Сохранение нематериального культурного наследия коренных народов района, как в своей неповторимости, так и в единении друг с другом. |
| 3. | Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи «Все начинается с семьи» | Районная целевая программа «Культура» | Проведение семейного праздника «Семья-опора наша и надежда». . | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г. | МБУК «ЦДПИиР», МБУК «РДК «Октябрьский» | 2011 | 4000 руб. Внебюджет | 1000 руб. внебюджет |
| 4. | День культуры в Муниципаль ных образова ниях | Районная целевая программа «Культура» Положение о проведении фестиваля умельцев МО «Мастеровой» | Мероприятие проходит в виде информационных дней, часов с целью ознакомления населения с новостями, новинками литературы. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | МБУК «ЦДПИиР», МБУК «РДК «Октябрьский» | 2011 | 3000 руб. Бюджет, внебюджет | Финансирования нет, мероприятие проведено |
| 5. | День культуры на ферме | РЦП «Культура» | Один раз в месяц работники выходят в закрепленные фермы с книгами, различными мероприятиями, такими как обзоры журнала, час сообщений, концертной программой, оформляют красные уголки. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | ЦВО, СДК, ЦБС | 2011 | 3000 руб. внебюджет | - |
| 6. | Вместо КВН среди молодёжи МО проведён Тур-шоу «Веревочный курс» | РЦП «Культура» Положение о проведении тур-шоу «Веревочный курс» среди молодежи | Является одним из форм организации досуга молодежи. Участниками являются молодежные команды. Цель мероприятия -объединение молодежи района и решение их проблем. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | РДК, СДК | 2011 | 3000 руб. ч/з отдел по делам молодежи | 3000 руб. ч/з отдел по делам молодежи |
| 7. | Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни «Будь здоров» | РЦП «Культура» | Провели акцию «Мы за чистое село» совместно с волонтерами. Возрождение духовности, нравственности, формирования здорового образа жизни и эстетического воспитания населения района. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | РДК, СДК, ЦБС | 2011 | 1000 руб. внебюджет | 500 руб. |
| 8. | Культурно-спортивный праздник «Я люблю тебя, Россия» | РЦП «Культура» | В районе действуют 4 национальных центра: бесермянский, удмуртский, татарский, русский. В этих центрах ведется работа по возрождению, сохранению и развитию национальных обрядов, традиций своего народа. Зрители могут увидеть сделанные мастерами района уникальные вещи-сувениры Юкаменских мастеров.. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | РДК, СДК, ЦБС | 2011 | 5000 руб. | 7000 руб. |
| 9. | Чествование тружеников тыла «Лишь только память говорит» | Районная целевая программа «Культура» | Мероприятие направлено на чествование тружеников тыла | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | РДК | 2011 апрель | Проведение мероприятия согласно плана | Мероприятие прошло в виде застолья с выступлением концертной программой. |
| 10. | Проводы Зимы «Как праздничный генерал звания лишился» | Районная целевая программа «Культура» | Принимают участие народные коллективы района, гармонисты. Проводятся игровые программы для всех категорий населения. Организация досуга населения массовым отдыхом. Повышение культуры человека, раскрытие его возможностей. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | РДК, СДК, ЦБС, МЦДПИ и НП, МОУ ДОД «ДШИ» | 2010 | 5000 руб. | 5000 руб. |
| 11. | Концертное обслужива ние малонаселенных пунктов | Районная целевая программа «Культура» | Культурное обслуживание населения. Организация досуга населения. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | РДК, ЦВО | 2011 | 8000 руб.бюджет | - |
| 12. | Общероссийский день библиотек | Районная целевая программа «Культура» | Это праздник библиотеки и читателя. В этот день проходят Дни открытых дверей. Работа направлена на рекламу библиотеки и чтения, позволяет заявить о себе, возможность жителя села узнать о работе библиотекаря, о новинках, о возможности библиотеки, о предлагаемых услугах. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | ЦБС | 2011 | 2000 руб. бюджет | 1000 руб. |
| 13 | 110- летие районной библиотеки им.Ф.Ф.Павленкова | Районная целевая программа «Культура» | Цикл мероприятий: Слайдовая презентация –беседа «110 лет районной библиотеке» с информацией об истории библиотеки сотрудники ЦРБ побывали во многих организациях райцентра. Акция «110 добрых дел для библиотеки» Театрализованное представление «Любимых окон негасимый свет» для людей с ограниченными возможностями. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | ЦБС | 23-27 мая 2011 | 5000 руб. Бюджет, внебюджет | - |
| 14. | Смотр-конкурс на лучшую работу по озеленению и благоустройству территории учреждений культуры. | Районная целевая программа «Культура» Положение по благоустройству территории учреждений культуры, утверждённый приказом начальника № 20 от 23.03.2010г. Проект «Рождение речки Ю» | Цель смотра-конкурса: Воспитание и формирование эстетического вкуса населения. Создание атмосферы уюта внутри учреждений культуры и на территории с использованием доступных материалов и аксессуаров. Организация культурной среды для населения района. Оформление малыми архитектурными формами мест отдыха. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | МБУК «ЦДПИиР», МБУК «РДК «Октябрьский», МБОУ ДОД «ДШИ» МБУК «ЦДПИиР», | 2011 2011 | 2000 руб. внебюджет 173981,67 руб. | 880 руб. внебюджет 173981,67 руб. |
| 15. | День работника культуры | Районная целевая программа «Культура» | Подведение итогов конкурса профессионального мастерства всех структурных подразделений: «Библиотекарь года», «Мастер года», «Мастер досуга», «Руководитель года», «Преподаватель года». | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | Отдел культуры | 2011 март | 5000 руб. бюджет | 5000 руб. бюджет |
| 16. | Конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов административных зданий учреждений, предприятий, организаций МО «Юкаменский район» | Районная целевая программа «Культура» | Конкурс проходит в канун нового года. Учитывается наличие символа года, творческий подход. Конкурс проходит ежегодно. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | МБУК «ЦДПИиР», МБУК «РДК «Октябрьский», МБУК «МЦБС» | 2011 | 5000 руб. бюджет | - |
| 17. | Выставка-конкурс изделий мастеров ДПИ «Возрожденная страна-возрожденные ремесла» | Районная целевая программа «Культура» | Проведение выставки-конкурса мастеров ДПИ | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | МБУК «ЦДПИиР» | 2011 | Проведение выставки-конкурса мастеров ДПИ | Ведётся работа по положению о международной премии «Филантроп». Снят фильм о надомнике Б.А.Баженове. Итоги подведут в мае 2012г. |
| 18. | Мероприятия в рамках подпрограммы «Деловой информационный центр» | Районная целевая программа «Культура» Подпрограмма РЦП «Деловой информационный центр» | Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Деловой информационный цент» | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г Постановление главы администрации № 422 от 18.08.2009г. | МБУК «МЦБС» | 2011 | Проведение мероприятия | В рамках подпрограммы прошли: Правовой ликбез для воспитателей детсада «Солнышко»; Час информации в Школе правовых знаний совместно со специалистом ГИБДД «Правила дорожного движения»; Выпущено 5 пособий малых форм. |
| 19. | Работа с детьми-инвалидами | Районная целевая программа «Культура» | Проведение мероприятий для детей-инвалидов | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | МБУК «МЦБС» | 2011 | Проведение мероприятий | Мероприятие проведено для детей, не посещающих детсад, совместно с районным обществом инвалидов. Огонек дружбы «Протяни другому руку». |
| 20. | Театрализованный митинг, посвященный к 66-летней годовщине Победы в ВОВ «Праздник со слезами на глазах» | Районная целевая программа «Культура» | Одним из направлений деятельности является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ежегодно проходят театрализованные митинги, посвященные Дню Победы в ВОВ. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | МБУК «ЦДПИиР», МБУК «РДК «Октябрьский», МБУК «Юкаменский краеведческий музей»» | 2011 | Проведение мероприятия | Ежегодно проходят театрализованные митинги, посвященные Дню Победы в ВОВ |
| 21. | Участие в Республиканских конкурсах «И книга в сердце отзовется». | Районная целевая программа «Культура» | Конкурс на лучший отзыв по книгам А. Лиханова. «Лихановские чтения». | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | МБУК «РДК «Октябрьский», МБУК «МЦБС» | 2011 | Участие в конкурсе | Победители конкурса ездили на заключительное мероприятие в г.Ижевск. «Дни защиты от экологической опасности» (по материалам ЦБС выигран грант- 10 тыс.руб.) «Формирование информационных ресурсов по вопросам семьи и детства» (выигран гран на 10 тыс.руб.) «Большое чтение – 2011» (Сабоекова Г.П., Данилова Э.С. выиграли по 10 тыс.руб.) |
| 22. | Праздник национальных культур «Моя бревенчатая Родина» | Районная целевая программа «Культура» | Поисковая работа на местах с целью выявления старинных традиций и обрядов, песенного, танцевального, игрового фольклора, блюд национальной кухни, мастеров-умельцев. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | Националь- ные центры | 2011 | Проведение мероприятия | В национальных центрах прошли праздники национальных культур. |
|  | Праздник татарской культуры «Навруз» | Районная целевая программа «Культура» | Традиционно в марте проходит праздник «Навруз», где принимают участие все татарские деревни и татары районного центра. На празднике звучат национальные песни, танцуют национальные танцы, играют. Все мероприятие проходит на татарском языке. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | РДК, татарский националь ный центр | 2011 | Проведение мероприятия | Мероприятие проведено в марте 2011 года |
|  | Праздник удмуртской культуры «Шулдыр жытэн» | Районная целевая программа «Культура» | Знакомство с лучшими удмуртскими коллективами. Цель-сохранение и развитие материальной и духовной культуры удмуртского народа. - воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на основе традиционной национальной культуры. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | Удмуртский национальный цент | 2011 | 1753 руб. бюджет | 1753 руб. бюджет |
| 23. | Республиканский праздник бесермян ской культуры «Корбан» | Районная целевая программа «Культура» | Театрализованное представление. Знакомство с лучшими бесермянскими, удмуртскими коллективами республики. Работа танцевальной площадки «Эктоника», игровых спортивных площадок для различных категорий населения. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | РДК, бесермян ский националь ный центр | 2011 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 24. | Участие в республиканских мероприя тиях: -Детский фестиваль-конкурс татарского художественного творчества «Звёздный дождь» | РЦП «Культура» | возрождение, сохранение и преемственность культурных традиций татарского народа, повышение социальной роли художественного уровня традиционного народного творчества. - выявление самобытных одаренных творческих коллективов и отдельных исполнителей - приобщение детской-молодежной аудитории к исокам самобытной национальной татарской культуры. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | Учреждения культуры района Починковский ЦСДК, Засековский СДК | 2011 | 2260 руб. внебюджет | 2260 руб. внебюджет |
| 25. | Республиканский конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Родники Удмуртии» | РЦП «Культура» | Цель- выявление и развитие исполнительского мастерства юных музыкантов; Ознакомление с лучшими образцами русской и зарубежной классики, музыки на фольклорной основе. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | Ново-Еловский СДК | 2011 | 2260 руб. внебюджет | 2260 руб. внебюджет |
| 26. | Республиканский фестиваль-конкурс народных хоров и вокальных ансамблей «Поёт село родное» | РЦП «Культура» | Цели и задачи: - пропаганда и развитие народного хорового и ансамблевого исполнительства. - повышение творческого уровня любительских хоров и ансамблей - выявление новых самобытных художественных коллективов - совершенствование мастерства исполнителей народной песни - укрепление творческих связей между коллективами. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | МБУК «РДК «Октябрьский» | Апрель 2011 | 2664 руб. внебюджет | 2664 руб. внебюджет |
| 27. | Республиканская фото-выставка, посвященная Году человека труда «Пусть мастерами славится Россия» | РЦП «Культура» | Показать лучшие работы, посвящённые году человека труда в России, созданные фотолюбителями республики за последние годы. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | МБУК «РДК «Октябрьский» | Ноябрь 2011 | Проведение мероприятия | Мероприятие выполнено |
| 28. | Цикл мероприятий, посвященных 220-летию села | РЦП «Культура» | Мероприятия из цикла «Встречи с интересными людьми» Радиопередача об историке, краеведе. поэте Сысоеве А. «Жил себе не важничал». Районный конкурс «Село любимое, село родное» Исследовательская работа по истории села (здания, люди села) Выпуск буклета «Почётные граждане Юкаменского района» и др. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | ЦБС | 2011 | Выполнение мероприятий | Мероприятия выполнены |
| 29. | Участие в реализации республиканской целевой программы автоматизация библиотечно-информационной сети. Компьютеризация | РЦП «Культура» | Создание электронного каталога (ввод новых записей) и ретроконверсия (ввод сводного краеведческого каталога). Ожидаемый результат: быстрый поиск литературы, возможность узнать о фондах библиотек республики. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | ЦБС | В течение года | Создание электронного каталога и ретроконверсия | Мероприятие выполняется |
| 30. | Районный конкурс трудовых династий «Семейное дело», посвященный году Человека труда. | РЦП «Культура» Положение | В конкурсе приняли участие трудовые династии МО района. Династии состязались в конкурсах: -слайл-шоу «Знакомые все лица» -визитная карточка «Разрешите представиться» -творческий конкурс «Секреты профессии» | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | РДК | 2011 | 5870 руб. бюджет | 5870 руб. бюджет |
| 31. | День Государственности Удмуртии | РЦП «Культура | Показать красоту родной земли через почётных, знаменитых людей района, национальные песни, танцы. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | Дома культуры, ЦБС | 2011 | 4000 руб. бюджет | 2000 руб. бюджет |
| 32. | Ремонт памятников | РЦП «Культура» | Проведение косметического ремонта памятников | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | Отдел культуры | 2011 | Проведение косметического ремонта памятников | Каждый год ведется косметический ремонт памятников, посвященных участникам ВОВ. Разбиваются вокруг памятников клумбы. |
| 33. | Проведение конкурса профессионального мастерства: | РЦП «Культура | Ежегодно в течение года проводятся конкурсы профессионального мастерства среди руководителей и специалистов учреждений культуры. Итоги подводятся на Дне работника культуры. | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | Отдел культуры, структурные подраздел. | Март 2011г. | Выполнение мероприятия | Мероприятие выполнено |
| 34. | МТБ | РЦП «Культура | Улучшение материально-техническая база в учреждениях культуры района | Постановление главы администрации № 701 от 31.12.2009г | Отдел культуры, структурные подраздел. | 2011г. | - | 633 608 рублей |
| Социальная защита |
| 1. | Проведение районной акции «Забота» по обследованию материально-бытовых условий жизни ветеранов войны и труда | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | Обследованы материально-бытовые условия жизни ветеранов войны и труда | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | ОСЗН, ЦСОН | В течение всего периода | 1000 чел. | 985 чел. |
| 2. | Оказание государственной социальной помощи | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | Оказана государственная социальная помощь малоимущим гражданам, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | ОСЗН | В течение всего периода | 13 чел. – 17,0 тыс. руб. | 17 чел. – 25,5 тыс. руб. |
| 3. | Оказание материальной помощи пенсионерам на зубопротезирование, проведение дорогостоящего лечения, проведение ремонта жилых помещений | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009 | Оказана материальная помощь на: 1)Проведение дорогостоящего лечения 2) проведение ремонта жилых помещений | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | МСЗН, ОСЗН | В течение всего периода | 4 чел. – 16,0 тыс. руб. | 1) 1 чел. – 4,0 тыс.руб. 2) 3 чел. – 12,0 тыс.руб. |
| 4. | Чествование «Золотых юбиляров», а также супружеских пар, отмечающих 50- и 60-летие совместной жизни | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009 | Чествование «Золотых юбиляров», а также супружеских пар, отмечающих 50- и 60-летие совместной жизни | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | ОСЗН, ЗАГС, Отдел культуры | В течение всего периода | 26 пар – 68,3 тыс. руб. – бюджет УР, 11,7 тыс. руб. - бюджет МО «Юкаменский район» | 24 пар – 52,3 тыс.руб. – бюджет УР, 10,8 тыс.руб. – бюджет МО «Юкаменский район» |
| 5. | Проведение ремонтных работ, подготовка к зимнему периоду ЦСОН | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009 | Проведены ремонтные работы, подготовка к зимнему периоду ЦСОН, | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009 | ЦСОН | 2 полугодие | 607,7 тыс. руб. | 94,8 тыс.руб. |
| 6. | В рамках реализации ФЗ «О ветеранах», ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» предоставление безвозмездных субсидий на приобретение жилья ветеранам ВОВ, инвалидам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях в администрации МО «Юкаменский район» | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | Предоставлены жилищные сертификаты для приобретения жилья инвалидам ВОВ | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | Администрация МО «Юкаменский район», ОСЗН | В течение всего периода | 15 чел. – 15390,0 тыс. руб. | 10 чел. – 10260,0 тыс. руб. |
| 7. | Обеспечение лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лиц, награжденных орденами или медали СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, лекарственными средствами за 50 % от их стоимости, зубопротезированием- | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | Предоставлены лекарственные средства с 50 % скидкой по рецептам врачей труженикам тыла и реабилитированным лицам | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | МУЗ «Юкаменская ЦРБ», Аптека № 23 | В течение всего периода | 152,65 тыс. руб. | 209 чел. – 152,7 тыс. руб. |
| 8. | Проведение диспансеризации ветеранов войны, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лиц, награжденных орденами или медали СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и вдов погибших (умерших) участников войны, обеспечение их специализированной медицинской помощью | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | Проведена диспансеризация инвалидов и участников ВОВ, вдов инвалидов и участников ВОВ, тружеников тыла и оказана специализированная медицинская помощь | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | МУЗ «Юкаменская ЦРБ» | В течение всего периода | 811чел. | 285 чел., в том числе 17 чел. – инвалиды и участники ВОВ, 45 чел.- вдовы инвалидов и участников ВОВ, 117 чел.- труженики тыла, 106 – ветераны боевых действий. |
| 9. | «Встреча поколений» в честь Дня Защитника Отечества | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | Проведена встреча поколений: инвалидов ВОВ и будущих призывников | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы |  | февраль | 50 чел. – 6,2 тыс. руб. | 50 чел. – 6,2 тыс. руб. |
| 10. | Проведение районного смотра-конкурса художественной самодеятельности ветеранских коллективов | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | Проведены смотры-конкурсы художественной самодеятельности ветеранских коллективов | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | Совет ветеранов | апрель, май | 5,0 тыс. руб. | 100 чел. – 5,0 тыс. руб. |
| 11. | Проведение районных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | 1)Проведено районное мероприятие «Огонек» для ветеранов Великой Отечественной войны, 2) в муниципальных образованиях прошли митинги, посвященные Дню Победы, 3)в организациях и предприятиях прошло чествование ветеранов Великой Отечественной войны | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | ОСЗН, Отдел культуры, Совет ветеранов, Муниципальные образования | май | 70 чел. - 15,2 тыс. руб. | 70 чел. – 15,2 тыс.руб. |
| 12. | Чествование тружеников тыла | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | Чествование тружеников тыла | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | Совет ветеранов | апрель | 120 чел.- 4,19 тыс.руб | 120 чел.- 4,0 тыс.руб. |
| 13. | Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | ОСЗН, Отдел культуры, Совет ветеранов, Муниципальные образования | октябрь | 14,0 тыс. руб. | 29,7 тыс. руб. |
| 14. | Проведение районного мероприятия, посвященного Дню инвалида | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | Проведено районное мероприятие «Талант, умноженный на мужество» | Районная целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы | ОСЗН, Отдел культуры, библиотека, Муниципальные образования | декабрь | 24 чел. – 4,0 тыс. руб. | 70 чел. – 6,1 тыс. руб. |
| Здравоохранение |
| 1. | Совершенствование диагностики и лечения ВИЧ-инфекции | РЦП «По предупреждению распространения в Юкаменском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита» на 2009-2013 годы | Бесплатный проезд ВИЧ-инфицированных в Республиканский центр СПИДа Приобретение тест-систем для экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в хирургическом и акушерском отделениях | Постановление №278 от 27.05.09. | Главный врач | 2011г. | Обследование на ВИЧ-инфекцию 1200 человек | Обследовано 1116 человек |
| 2. | Ранняя диагностика туберкулеза среди населения и выявление больных туберкулезом | РЦП «Туберкулез» на 2010-2015 годы | Проведение туберкулино-диагностики среди детей и подростков. Проведение противотуберкулезных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции | Постановление №409 от 11.08.2010. | Фтизиатрический кабинет | 2011г. | 1.Заболеваемость на 100 тыс. нас.- 78,0 | 29,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Смертность от туберкулеза на 100 тыс. нас. – 18,3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Инвалидность от туберкулеза на 10 тыс. нас. – 1,48 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Профилактические осмотры, в % от плана – 77,2 | 82,5 |
| 3. | Обеспечение эффективной системой профилактики, ранней диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений | РЦП «Сахарный диабет» на 2010-2012 годы | Обеспечение пациентов сахароснижающими медикаментами и инсулиновыми шприцами. Организация работы школы профилактики и лечения сахарного диабета и его осложнений | Постановление №409 от 11.08.2010. | Врачи-терапевты | 2011 | Снижение острых осложнений у взрослых больных сахарным диабетом (в %) – до 55 | 37,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение хронических осложнений у взрослых больных сахарным диабетом (в %) - до 31 | 59,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение средней длительности лечения в стационаре (в днях) – до 16 | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа обученных в «Школе сахарного диабета» в % - на 10 | 12,9 |
| 4. | Организация работы по раннему выявлению онкозаболеваний, применение эффективных методов профилактики и лечения | РЦП «Онкология» на 2010-2013 годы | Обследование населения на онкомаркеры, онкоцитологию, выявление онкозаболеваний видимых локализаций. Обеспечение онкобольных эффективными обезбаливающими препаратами. | Постановление №409 от 11.08.2010. | Онкологический кабинет | 2011 | Онкологическая заболеваемость на 100 тыс. населения – 328,0 | 251,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля IV клинической группы в % - до 22 | 22,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Улучшение ранней диагностики в % - до 55 | 48,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение одногодичной летальности в% - до 29 | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение первичного выхода на инвалидность от новообразований наружных локализаций в % - на 5 | 0 |
| 5. | Профилактика нежелательной беременности у женщин из асоциальных семей | Подпрограмма «Здоровый ребенок» программы «Дети Удмуртии» на 2009-2012 годы | Приобретение эффективных методов контрацепции | Постановление №278 от 27.05.09. | Врачи-акушер-гинекологи | 2011г. | Мед. аборты в промилях – 37,0 | 28,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение сроков лечение железодефицитных анемий в днях – до 15 | 14,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение детской заболеваемости в % - до 5 | 4,8 |
| 6 | Снижение заболеваемости управляемыми инфекциями | РЦП «Вакцинопрофилактика» на 2009-2012гг. | Снижение заболеваемости управляемыми инфекциями | Постановление №278 от 27.05.09. | Фтизиатрический кабинет | 2011г. | Корь в случаях - 710 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Вирусный гепатит в случаях - 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дифтерия в случаях - 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Грипп в случаях - 200 | 319 |
|  |  |  |  |  |  |  | Паротит в случаях - 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Краснуха в случаях - 3 | 0 |
| Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 1. | Создание условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях | Районная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности на территории МО « Юкаменский район» 2009 – 2013 гг | Оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной и приспособленной техникой. Строительство пирсов у естественных водоисточников, установка указателей направления к ним, ремонт пожарных гидрантов. | Федеральный закон № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в области ГО, защиты населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | Главы сельских поселений | 2011 год | При выделении субсидий с бюджета УР на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельских поселения проведена работа по установке пожарных резервуаров, строительства пирсов. | Продолжение строительства пожарных пирсов, замены участка водопроводных сетей, установка пожарных гидрантов на них. |
| 2. | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | Районная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности на территории МО « Юкаменский район» 2009 – 2013 гг | Оснащение противопожарным инвентарем. Приобретение пожарных мотопом. Установка сирен, сигналов громкого боя для оповещения населения о пожаре. | Федеральный закон № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в области ГО, защиты населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | Главы сельских поселений | 2011 год | Приобретении первичных средств пожаротушения | Дальнейшее оснащение населенных пунктов средствами пожаротушения, установка сирен для оповещения населения |
| 3. | Обустройство защитных противопожарных полос | Районная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности на территории МО « Юкаменский район» 2009 – 2013 гг | Обустройство защитных противопожарных полос у населенных пунктов, примыкающих к лесным массивов и подверженных перебросу огня от лесных и полевых пожаров | Федеральный закон № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в области ГО, защиты населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | Главы сельских поселений | 2011 год | Проведена опашка населенных пунктов с целью защиты населения от возможного перехода огня от лесного (природного пожара). | Создание, обновление минерализованных полос у населенных пунктов прилегающих к лесным массивам, вырубка древесной растительности прилегающих к населенным пунктам |
| 4. | Создание ДПК и ДПД в организациях и предприятиях, населенных пунктах | Районная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности на территории МО « Юкаменский район» 2009 – 2013 гг | Организация ДПК и ДПД в организациях и предприятиях, населенных пунктах для защиты населения от пожаров, в помощь государственным противопожарным формированиям | Федеральным законом № 100 – ФЗ « О добровольной пожарной охране, Законом УР № 30 – РЗ « О добровольной пожарной охране в Удмуртской Республики | Руководители предприятий и организаций. Главы сельских поселений | 2011 год | На 01.01.2012 на территории Юкаменского района численность добровольной пожарной охраны составляет 135 человек. | Создание условий для успешной деятельности подразделений добровольной пожарной охраны в установленном порядке. |
| 5. | Создание и оснащение учебно- консультационные пункты на базе классов ОБЖ средних образовательных учреждениях | Районная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности на территории МО « Юкаменский район» 2009 – 2013 гг | Создание и оснащение учебно-консультационым пунктом по обучению неработающего населения по вопросам ГО и ЧС и мерам пожарной безопасности | Федеральный закон № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в области ГО, защиты населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | Главы сельских поселений | 2011 год | Обучение неработающего населения производиться в 8 учебно- консультационные пункты на базе классов ОБЖ средних образовательных учреждениях расположенных на территории сельских поселений. | Обновление наглядных пособий, плакато,. информационных стендов. |
| 6. | Организация и проведение собраний. сборов, установка информационных стендов, показ видеофильмов, распространения плакатов и листовок | Районная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности на территории МО « Юкаменский район» 2009 – 2013 гг | Ежемесячное обучение главами сельских поселений совместно с сотрудниками ПЧ- 42 по охране с. Юкаменское, ОНД, обучение населения в области пожарной безопасности. | Федеральный закон № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в области ГО, защиты населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | Главы сельских поселений | 2011 год | Проведено обучение населения в каждом сельском поселении о мерах пожарной безопасности | Дальнейшее обучение населения мерам пожарной безопасности и защиты от ЧС в соответствии с планом работы на 2012 год. |
| 7. | Организация и проведения классных часов с показом видеофильмов в области пожарной безопасности, ГО и ЧС ( происшествий) ; проведения учебно – тренировочных занятий (тренировок, учений) в учреждениях детских дошкольных и образовательных школ. | Районная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности на территории МО « Юкаменский район» 2009 – 2013 гг | По плану основных мероприятий в Юкаменском РОНО проведены мероприятия « Месячник пожарной безопасности», « День ГО» и др. | Постановление Правительства УР « Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарной пропаганды и обучения населения Удмуртской Республики мерам пожарной безопасности. | Юкаменское РОНО; отдел ГО и ЧС; ОНД ПЧ- 42 по охране с. Юкаменское | 2011 год | В 2011 году во всех дошкольных и образовательных учреждениях проведены мероприятия в области защиты от ЧС и ПБ | Ежегодное обучение детей в области ГО защиты от ЧС и ПБ в соответствии с планом работы на 2012 год |
| 8 | Организация и проведения практических тренировок, учений с противопожарными формированиями района, в том числе и на территории сельских поселений | Районная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности на территории МО « Юкаменский район» 2009 – 2013 гг | По плану основных мероприятий МО « Юкаменский район» в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в 2011 году проведены учебно - тренировочные занятия, соревнования среди команд противопожарных формированиий района | Постановление Правительства УР « Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарной пропаганды и обучения населения Удмуртской Республики мерам пожарной безопасности. | Отдел ГО и ЧС, ОНД, ПЧ- 42 по охране с. Юкаменское | 2011 год | В 2011 году в соответствии с планом работы проведены практические тренировки, учений с противопожарными формированиями района, в том числе и на территории сельских поселений | Продолжение выполнения мероприятий запланированных на 2012 год в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО « Юкаменский район» |
| Образование |
| Формирование современной инфраструктуры образования |
|  | Проверка состояния изоляции электросетей и электрооборудования в ОУ | Районная программа «Безопасность ОУ» (на 2010-2014гг) | Организация и содержание контрольно – измерительной лаборатории при РОНО | Постановление | РОНО | 2011 г. | Содержание контрольно-измерительной лаборатории при РОНО | функционирует |
|  | Проверка состояния в пожароопасном состоянии зданий, чердаков, подвалов, гаражей ОУ |  |  |  | РОНО | 2011 г. | Создание безопасных условий для осуществления образовательного процесса | Проводились мероприятия согласно программы |
|  | Проверка изучения предмета ОБЖ |  | Приобретение наглядного материала, литературы по предмету ОБЖ |  | РОНО | 2011 г. | Планируется приобретение литературы и наглядного 15 школ района | Литература не приобреталась |
|  | Обслуживание АПС и СОП |  | Организация мероприятий по обслуживанию АПС и СОП |  | РОНО | 2011 г. | Планируется обслуживание АПС и СОП в 21 ОУ | Проведено в 20 ОУ на сумму 176,3 тыс. руб. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями норм электрических сетей и электрооборудования |  | Организация работы по Приведению в соответствие с требованиями норм электрических сетей и электрооборудования |  | РОНО | 2011 г. | Планируется поведение данных мероприятий в 27 ОУ | Проведено в 2 ОУ на сумму 250,0 тыс. рублей. |
|  | Проверка качества обработки чердачных помещений ОУ огнезащитным составом | Районная программа «Безопасность ОУ» (на 2010 –2014гг.) | Организация мероприятий по проверке качества обработки чердачных помещений ОУ огнезащитным составом |  | РОНО | 2011 г. | Планируется поведение данных мероприятий в 12 ОУ | Проведена обработка чердачных помещений в 2 ОУ, а также проверка качества - в 7 ОУ на сумму 129,037 тыс. рублей |
|  | Ремонт источников противопожарного водоснабжения |  | Организация работы по ремонту источников противопожарного водоснабжения |  | РОНО | 2011 г. | Планируется поведение данных мероприятий во всех (27) ОУ | Проведен ремонт в 1 ОУ |
|  | Проведение аттестации рабочих мест |  | Организация работы по поведению мероприятий по АРМ |  | РОНО, ОУ | 2011 г. | Планируется проведение АРМ 12 рабочих мест (учителя технологии) | Не проведена |
|  | Проведение производственного контроля и анализа питьевой воды, пищевых продуктов |  | Организация мероприятий по проведению производственного контроля и анализа питьевой воды, пищевых продуктов |  | РОНО | 2011 г. | Планируется поведение данных мероприятий во всех (27) ОУ | Проведено в 27 ОУ на сумму 56,5 тыс. рублей. |
|  | Отделение противопожарной преградой помещений электрощитовой и помещений, находящихся в здании ОУ |  | Организация работ по установке противопожарных преград |  | РОНО | 2011 г. | Планируется установка преград в 2 ОУ | Установлены в 9 ОУ в количестве 12 шт. на сумму 249,0 тыс. рублей. |
|  | Установка противопожарных люков в чердачных помещениях ОУ |  | Организация работ по установке противопожарных люков |  | РОНО | 2011 г. | Планируется установка в 1 ОУ | Не проводилось |
|  | Установка молниеотводов |  | Организация работ по установке молниеотводов |  | РОНО | 2011 г. | Планируется установка в 1 ОУ | Не проводилось |
|  | Установка доводчиков | Районная программа «Безопасность ОУ» (на 2010 –2014гг.) | Организация работ по установке доводчиков |  | РОНО | 2011 г. | Планируется приобретение 60 доводчиков | Не проводилось |
|  | Зарядка огнетушителей |  | Организация работ зарядке огнетушителей |  | РОНО | 2011 г. | Планируется проведение работ по зарядке 100 огнетушителей | Заряжено 170 огнетушителя на сумму 31,5 тыс. рублей. |
|  | Проверка пожарных гидрантов |  | Организация работ по проверке пожарных гидрантов |  | РОНО | 2011 г. | Планируется поведение данных мероприятий в 10 ОУ | Проверены в 7 ОУ на сумму 2,1 тыс. рублей |
|  | Покраска стен на путях эвакуации несгораемой краской |  | Организация мероприятий по покраске стен |  | РОНО, ОУ | 2011 г. | Планируется приобретение несгораемой краски для 27 ОУ | Приобретена для 27 ОУ. |
|  | Увеличение степени огнестойкости косоуров лестничного марша |  | Организация мероприятий по покраске косоуров |  | РОНО | 2011 г. | Проведение контроля качества обработки | нет |
|  | Обучение и гигиеническая аттестация педагогических работников |  | Организация обучения педагогических работников |  | РОНО, ОУ | 2011 г. | Планируется обучить 334 чел. | Обучено 334 чел. |
|  | Районные соревнований среди дружин юных пожарных |  | Организация и проведение мероприятия |  | РОНО, ОУ | 2011 г. | Планируется награждение призеров, обеспечение участников мероприятия питанием | Районные соревнования проведены в мае 2011 г. Участ-вовало 6 команд. Победитель – МОУ Новоеловская СОШ. |
|  | Участие в республиканском этапе соревнований среди дружин юных пожарных | Районная программа «Безопасность ОУ» (на 2010 –2014гг.) | Обеспечение команды района подвозом в г. Ижевск |  | РОНО, ОУ | 2011 г. | Планируются финанс. затраты на ГСМ и питание участников | В республиканских соревнованиях приняла участие МОУ Новоеловская СОШ (6 место). |
|  | Районный конкурс агитбригад по противопожарной тематике |  | Организация и проведение мероприятия |  | РОНО, ОУ | 2011 г. | Планируется награждение призеров, обеспечение участников мероприятия питанием | Районный конкурс проведен в сентябре 2011 г. |
|  | Участие в республиканском конкурсе агитбригад по противопожарной тематике |  | Обеспечение команды района подвозом в г. Ижевск |  | РОНО, ОУ | 2011 г. | Планируются финансовые затраты на ГСМ и питание участников | Заявленная команда не прошла в финальный тур. |
|  | Районный конкурс творческих работ по противопожарной тематике |  | Организация и проведение мероприятия |  | РОНО, ОУ | 2011 г. | Планируется награждение призеров и участников | Районный конкурс проведен, участвовало более 80 учащихся. В республиканском этапе – МОУ Юкаменская СОШ (2 место) |
|  | Обеспечение питанием учащихся 1-11 классов из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) | Республиканская целевая программа «Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы | Организация горячих обедов для детей 1-11 классов из малообеспеченных семей |  | РОНО | 2011 г. | Планируется обеспечить горячими обедами 135 человек. | Были обеспечены горячими обедами в течение года от 191 до 360 чел. |
|  | Обеспечение детей до 3-х лет витаминизированным питанием, молочными смесями |  |  | Постановление от 20.04.2009 г. № 187 | МУЗ «Юкаменская ЦРБ» | 2011 г. | Обеспечение детей до 3-х лет витаминизированным питанием, молочными смесями на сумму 10000 руб. | Обеспечивались на сумму 10000 рублей. |
|  | Обеспечение детей в детских садах обогащенными продуктами питания, в том числе мясом; детей из малообеспеченных семей горячим питанием. | Муниципальная целевая программа «Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы | Организация горячего питания детей с включением обогащенных продуктов, мяса. |  | РОНО | 2011 г. | Планируется обеспечить мясом 436 человек; детей из малообеспеченных семей 44 человека (средний показатель). | Мясом было обеспечено 423 ребенка. |
|  | Обеспечение детей, проживающих в пришкольных интернатах, горячим питанием |  | Организация горячего питания детей, проживающих в пришкольных интернатах |  | РОНО | 2011 г. | Планируется обеспечить 47 детей. | Обеспечено 48 человек на сумму 20,0 тыс.рублей. |
|  | Обеспечение детей, занимающихся в ГПД, питанием |  | Организация полдников детей, занимающихся в ГПД |  | РОНО | 2011 г. | Планируется обеспечить 48 детей. | Выделено средств в размере 13,0 тыс.рублей. |
|  | Обеспечение пищеблоков дезинфицирующими и моющими средствами |  | Приобретение дезинфицирующих и моющих средств на школьные пищеблоки |  | РОНО | 2011 г. | Планируется обеспечение ОУ по мере необходимости | Приобретены дезинфицирующие средства на сумму 4444 руб. |
|  | Замена, ремонт технологического и холодильного оборудования |  | Приобретение нового и организация ремонта оборудования школьных пищеблоков |  | РОНО | 2011 г. | Приобретение нового и организация ремонта оборудования школьных пищеблоков | Приобретены: 4 холодильника, 2 электрические плиты на сумму 147,7 тыс. руб. |
|  | Проведение профессиональной гигиенической аттестации работников пищеблоков |  | Организация обучения и гигиенической аттестации работников пищеблоков |  | РОНО, ОУ | 2011 г. | Планируется провести аттестацию 50 работников школьных пищеблоков | Проведена в марте 2011г., обучено все работники пищеблоков ОУ. |
|  | Развитие единой информационной образовательной среды |  | - Приобретение компьютеров и программного обеспечения в образовательные учреждения района. - Организация локальной сети в основных и средних школах. - Обеспечение электронного документооборота с основными и средними школами посредством электронной почты. |  | РОНО, ОУ | 2011г. | Планируется обновить и заменить компьютеры в ОУ района Планируется организовать локальную сеть в 10 школах. Планируется наладить электронный документооборот с 10 школами | Приобретено 61 компьютер и 11 ноутбуков в ОУ района Сеть организована во всех основных и средних школах. Электронный документооборот налажен. |
|  | Совершенствование системы подвоза детей к месту учебы. |  | - Приведение транспортных единиц в соответствие с требованиями ГОСТа Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» - Обучение лиц, сопровождающих группу детей, при перевозке автобусами. - Обеспечение выполнения мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом. |  | РОНО | 2011г. | Планируется приобретение 1 школьного автобуса. Планируется обучить 15 чел. Планируется выполнение требований законодательства при проведении перевозок организованных групп детей (более 3 транспортных единиц). | Приобретена 1 ГАЗель и 1 ПАЗ за счет средств республиканского бюджета (МБОУ Пышкетская СОШ, МКОУ Новоеловская СОШ). Проведены плановые и внеплановые инструктажи. Организовано посещение первоклассниками района Государственного цирка УР в сентябре 2011 г. |
|  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря |  | Обеспечение общеобразовательных школ спортивным оборудованием и инвентарём. |  | РОНО, ОУ | 2011 г. |  | Приобретено спортивное оборудование и инвентарь на сумму 23220 рублей |
| Совершенствование содержания образования |
|  | Развитие районной системы мониторинга качества образования |  | Проведение государственной (итоговой) аттестации (ГИА) выпускников 9,11(12) классов общеобразовательных учреждений. |  | РОНО | 2011 г. | Планируется сохранить успешность обучения выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений по итогам ГИА в пределах 99 %. | Успешность обучения выпускников 9,11 (12) классов составила 100%. |
| Развитие кадрового потенциала системы образования |
|  | Совершенствование кадрового обеспечения системы образования района. |  | - Организация работы по повышению квалификации и переподготовки, а также аттестации педагогических кадров; - Подготовка кадров для инновационной педагогической деятельности. |  | РОНО, ОУ | 2011г. |  | В 2011 году повысили квалификацию педагогические работники (141 чел.). Аттестовано 60 человек: на высшую категорию – 3 чел., на 1 категорию – 51 чел., на 2 категорию - 5 чел., на соответствие занимаемой должности – 1 чел.. |
|  | Формирование позитивного имиджа педагогических профессий |  | - Проведение мероприятий, посвященных Году Человека труда в Российской Федерации; - Награждение работников системы образования государственными и ведомственными наградами. |  | РОНО, ОУ | 2011г. |  | Проведено 7 районных мероприятий. Награждены: - нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 3 чел. Грамотой МО и Н РФ – 2 чел. |
| Поддержка талантливой молодежи |
|  | Осуществление мер по выявлению и поддержке одарённых детей и талантливой молодёжи | МЦП «Дети района» (подпрограмма «Ребенок и образование»). | - Проведение районного этапа всероссийской олимпиады школьников. -Участие в республиканском этапе всероссийской олимпиады школьников. |  | РОНО, ОУ | 2011г. | Планируется: - провести районный этап всероссийской олимпиады школьников; - сохранить участие обучающихся в ОУ района в республиканском этапе всероссийской олимпиады школьников. | Количество участников районного уровня – 314 чел. Количество участников республиканского этапа составило 8 чел. |
|  | Поддержка развития научно-технического творчества учащихся |  | - Организация работы МОУ ДОД Дома детского творчества по взаимодействию с общеобразовательными учреждениями в направлении развития технического творчества. |  | РОНО, ОУ, МОУ ДОД ДДТ | 2011г. | Планируется сохранить объединения научно-технической направленности | В МОУ ДОД и в общеобразовательных учреждениях функционировало 11 объединений научно-технической направленности, в которых занималось 132 человека. |
| Улучшение здоровья учащихся |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение учащихся 1-4 классов завтраками из обогащенных продуктов, включая молочные | Районная программа «Детское и школьное питание» (на 2010 – 2014 гг.) | Организация горячего питания в виде завтраков для детей 1-4 кл. | Постановление от 20.05.2009 г. № 258 | РОНО, ОУ | 2011 г. | Планируется обеспечить горячими завтраками 414 детей. | Обеспечено 528 чел. (1-5 кл.) на сумму 1135143,58 рублей. |
|  | Осуществление мер по защите здоровья и сохранению жизни детей во время образовательного процесса |  | Проведение профилактических мероприятий по профилактике детского производственного и дорожно-транспортного травматизма. |  | РОНО, ОУ | 2011г. | Сокращение детского травматизма в результате несчастных случаев | % участия школьников в ДТП – 0%, несчастных случаев с детьми во время учебного процесса - 5 |
|  | Поддержка развития массового детско-юношеского спорта |  | Организация спортивно-массовых мероприятий. |  | РОНО, ДЮСШ, ДДТ, ОУ | 2011г. |  | Работало 36 объединений спортивной направленности, в которых было занят 521 ребенок. Проведено районных соревнований – 21 (участников – 2942 чел.), приняли участие в 15 республиканских соревнованиях (419 чел.), в 1 всероссийском соревновании. |
| Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. |
| 1 | Обмен информацией и координация оператвно-розыскной деятельности по линии борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ | Районная программа «По воздействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Юкаменский район» на 2010-2014гг.» | Проведение рабочих встреч с приглашением представителей заинтересованных предприятий, организаций, учреждений района. Принятие участий в заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. | Постановление главы администрации №537 от 26.10.10. | МУЗ «Юкаменская ЦРБ», РОВД, РОНО, отдел молодежи, отдел культуры, сектор ФкиС, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, | 2011г. | Проведение рабочих встреч с приглашением представителей заинтересованных предприятий, организаций, учреждений района. Принятие участий в заседаниях Межведомственной комиссии. | Мероприятие выполнено |
| 2 | Анализ причин и условий, способствующих распространению наркомании. | Районная программа «По воздействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Юкаменский район» на 2010-2014гг.» | Проводить систематический анализ причин и условий, способствующих распространению наркомании, совершению связанных с ней преступлений, на основе его вносить предложения по их устранению. | Постановление главы администрации №537 от 26.10.10. | ОВД (по согласованию), МУЗ «Юкаменская ЦРБ» | Ежеквартально 2011 г. | Продолжить проведение систематического анализа причин и условий | Мероприятие выполняется |
| 3 | Создание единого банка данных. | Районная программа «По воздействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Юкаменский район» на 2010-2014гг.» | Создать единый банк данных на лиц, причастных к незаконным операциям с наркотическими средствами и психотропными веществами. | Постановление главы администрации №537 от 26.10.10. | ОВД (по согласованию) | Ежеквартально 2011 г. | Продолжение работы в данном направлении | Работа в данном направлении ведется |
| 4 | Изучение, обобщение и распространение опыта по предупреждению наркомании. | Районная программа «По воздействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Юкаменский район» на 2010-2014гг.» | Продолжить систематическое изучение, обобщение и распространение передового, в том числе зарубежного опыта по предупреждению наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков. | Постановление главы администрации №537 от 26.10.10. | Межведомственная комиссия; РОНО; Отдел по делам молодежи; ОВД (по согласованию); МУЗ «Юкаменская ЦРБ» | 2011 г. | Продолжить систематическое изучение, обобщение и распространение передового, в том числе зарубежного опыта по предупреждению наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков. | Мероприятие выполняется |
| Профилактика злоупотребления наркотическими средствами. |
| 5 | Проведение семинаров для педагогических работников. | Районная программа «По воздействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Юкаменский район» на 2010-2014гг.» | Организовать проведение семинаров для педагогических работников учреждений образования района по проблемам профилактики наркомании среди несовершеннолетних | Постановление главы администрации №537 от 26.10.10. | Отдел по делам молодежи; РОНО; ОВД (по согласованию); МУЗ «Юкаменская ЦРБ» | 2011г. | Выполнение мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 6 | Изучение и анализ динамики распространения наркомании | Районная программа «По воздействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Юкаменский район» на 2010-2014гг.» | С целью совершенствования профилактики наркомании продолжить изучение и анализ динамики распространения наркомании (заболеваемости и болезненности) | Постановление главы администрации №537 от 26.10.10. | МУЗ «Юкаменская ЦРБ» | 2011г. | Изучение и анализ динамики распространения наркомании | Мероприятие выполняется |
| 7 | Подготовка информационных материалов по данной проблеме. | Районная программа «По воздействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Юкаменский район» на 2010-2014гг.» | Подготовить информационные материалы по данной проблеме для учреждений здравоохранения, образования, культуры, населения района (периодические издания, методические пособия, буклеты, стенды, баннеры) | Постановление главы администрации №537 от 26.10.10. | Межведомственная комиссия; МУЗ «Юкаменская ЦРБ»; Отдел по делам молодежи; РОНО | 2011 г. | 3,0 тыс.руб. | - |
| 8 | Публикация статей в районной газете, передач по местному радиовещанию | Районная программа «По воздействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Юкаменский район» на 2010-2014гг.» | Организовать публикацию статей в районной газете «Знамя Октября», передач по местному радиовещанию | Постановление главы администрации №537 от 26.10.10. | Межведомственная комиссия | Ежеквартально 2011г. | Организовать публикацию статей в районной газете «Знамя Октября», передач по местному радиовещанию | Мероприятие выполнено |
| 9 | Организация проведения мероприятий | Районная программа «По воздействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Юкаменский район» на 2010-2014гг.» | Организовать проведение: - конкурса рисунков «Нет наркотикам» - акции «Подари себе жизнь - круглого стола «Наркотическая паутина в молодежной среде» - круглого стола «Наркотик и наши дети» с участием родительской общественности | Постановление главы администрации №537 от 26.10.10. | Отдел культуры, физической культуры и спорта; Отдел по делам молодежи; РОНО; КДН; МУЗ «Юкамеская ЦРБ»; Образовательные учреждения | 2011г. | 10,0 тыс.руб. | Мероприятие проведено, бюджетного финансирования не было |
| 10 | Лечение и реабилитация лиц, злоупотребляющих наркотиками | Районная программа «По воздействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Юкаменский район» на 2010-2014гг.» | Внедрить в практику современные технологии и методы лечения больных наркоманией и их реабилитации, в том числе детей и подростков | Постановление главы администрации №537 от 26.10.10. | МУЗ «Юкаменская ЦРБ» | 2011г. | Внедрить в практику современные технологии и методы лечения больных наркоманией и их реабилитации, в том числе детей и подростков | - |
| Пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ |
| 11 | Оперативно-профилактические операции»Мак» | Районная программа «По воздействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Юкаменский район» на 2010-2014гг.» | Организовать и провести оперативно-профилактические операции «Мак» | Постановление главы администрации №537 от 26.10.10. | ОВД (по согласованию) | По отельным планам | Организовать и провести оперативно-профилактические операции «Мак» | Мероприятие проведено с 01 мая по 31 октября |
| 12 | Выявление и отработка физических и юридических лиц, причастных к финансированию преступных групп | Районная программа «По воздействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Юкаменский район» на 2010-2014гг.» | Осуществлять комплекс совместных межведомственных мероприятий по выявлению и отработке юридических и физических лиц, причастных к финансированию преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, отмыванию преступных доходов, полученных от противозаконной деятельности | Постановление главы администрации №537 от 26.10.10. | ОВД (по согласованию) | 2011г. | Дальнейшее ведение работы в данном направлении | Физических и юридических лиц, причастных к финансированию преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, отмыванию преступных доходов, полученных от противозаконной деятельности не выявленно |
| 13 | Оснащение МУЗ «Юкаменская ЦРБ» лабораторным и экспресс- тестами. | Районная программа «По воздействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Юкаменский район» на 2010-2014гг.» | Оснащение МУЗ «Юкаменская ЦРБ» лабораторными и экспресс- тестами для выявления лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества | Постановление главы администрации №537 от 26.10.10. | Межведомственная комиссия; Финансовый отдел муниципального образования «Юкаменский район» | 2011г. | 8,0 тыс.руб. | - |
| 14 | Реализация мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных и добровольных формирований правоохранительной направленности | РЦП по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений в МО «Юкаменский район» на 2010-2011гг. | Реализация мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных и добровольных формирований правоохранительной направленности | Постановление №332 от 07.06.2010г. | ОВД; Администрации поселений и района | 2011г. | Дальнейшее ведение работы в данном направлении | Работа в данном направлении проводится, создано одно добровольное формирование районного уровня, в разрезе муниципальных образований ДНД нет. Проблемой обеспечения участия населения в ДНД остается правовая незащищенность членов ДНД, нет определенного нормативно-правового акта, который обеспечивал бы защищенность членов ДНД. |
| 15 | Деятельность добровольных формирований правоохранительной направленности | РЦП по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений в МО «Юкаменский район» на 2010-2011гг. | Обеспечение участия населения в деятельности добровольных формирований правоохранительной направленности, народных дружин, активизация работы внештатных сотрудников милиции | Постановление №332 от 07.06.2010г. | Главы поселений; ОВД; Отдел ФКСиМП | 2011г. | Дальнейшее ведение работы в данном направлении |  |
| 16 | Дополнительное стимулирование сотрудников ОВД | РЦП по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений в МО «Юкаменский район» на 2010-2011гг. | Осуществление дополнительного стимулирования сотрудников органов внутренних дел, выполняющих задачи по профилактике преступлений | Постановление №332 от 07.06.2010г. | Главы поселений; ОВД | 2011г. | Осуществление дополнительного стимулирования сотрудников органов внутренних дел, выполняющих задачи по профилактике преступлений | Выполняется |
| 17 | Организация и проведение встреч работников правоохранительных органов с населением | РЦП по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений в МО «Юкаменский район» на 2010-2011гг. | Организация и проведение встреч работников правоохранительных органов с населением в организациях, предприятиях и учреждениях всех форм собственности. | Постановление №332 от 07.06.2010г. | ОВД | 1 раз в квартал 2001г. | Организация и проведение встреч | Мероприятие проводилось |
| 18 | Мероприятия по повышению профессиональной работоспособности и боеготовности личного состава ОВД | РЦП по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений в МО «Юкаменский район» на 2010-2011гг. | Осуществление мероприятий по повышению профессиональной работоспособности и боеготовности личного состава ОВД, общественной безопасности органов внутренних дел | Постановление №332 от 07.06.2010г. | ОВД | 2011г. | Осуществление мероприятий по повышению профессиональной работоспособности и боеготовности личного состава ОВД, общественной безопасности органов внутренних дел | Мероприятия осуществляются |
| 19 | Контроль за лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы. | РЦП по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений в МО «Юкаменский район» на 2010-2011гг. | Осуществление профилактических мероприятий с целью контроля за лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе несовершеннолетними | Постановление №332 от 07.06.2010г. | ОВД; РОНО | 2011г. | Осуществление профилактических мероприятий с целью контроля за лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе несовершеннолетними | Работа в данном направлении велась в течение года |
| 20 | Оказание услуг по социально-психологической поддержке безработных граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание | РЦП по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений в МО «Юкаменский район» на 2010-2011гг. | Оказание услуг по социально-психологической поддержке безработных граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание | Постановление №332 от 07.06.2010г. | УИИ; ЦЗН | 2011г. | Продолжение работы | Работа ведется |
| 21 | Пропаганда рабочих профессий | РЦП по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений в МО «Юкаменский район» на 2010-2011гг. | Подготовка информационных материалов по пропаганде рабочих профессий | Постановление №332 от 07.06.2010г. | ЦЗН | 2011г. | Продолжить работу в данном направлении | В течение года гос. услуга по проф. ориентации предоставлена 621 гражданину, приступили к проф. обучению 64 гражданина |
|  |  |  | Организация профессиональной подготовки, повышения квалификации для граждан, освобожденных из учреждений исполняющих наказание |  | УИИ; ОВД; ЦЗН | 2011г. | Продолжение работы | На получение профессионального обучения было направленно 2 гражданина, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание |
|  |  |  | Содействие в трудоустройстве несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении |  | ЦЗН ОВД РОНО | 2011г. | Дальнейшее содействие | 104 подростка были направлены на временные работы |
|  |  |  | Содействие в трудоустройстве гражданам, освобожденным из учреждений исполняющим наказание |  | УИИ ЦЗН ОВД | 2011г. | Дальнейшая работа в данном направлении | Работа в данном направлении ведется, но работодатели неохотно предоставляют рабочие места, поэтому в 2011 году граждан, освобожденных из учреждений исполняющим наказание, трудоустроено не было |
| 22 | Профилактика правонарушений несовершеннолетних | РЦП по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений в МО «Юкаменский район» на 2010-2011гг. | Введение «Школьных» инспекторов в общеобразовательных учреждениях | Постановление №332 от 07.06.2010г. | ОВД Отдел ФКСиМП РОНО | 2011г. | Введение «Школьных» инспекторов в общеобразовательных учреждениях | В связи с отсутствием финансирования мероприятие проведено не было |
|  |  |  | Проведение мероприятий по выявлению лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и ставящим семьи в тяжелое материальное положение |  | ОВД РОНО Главы поселений | 2011г. | Проведение мероприятий | Данная работа ведется |
|  |  |  | Обеспечение занятости подростков, школьников во внешкольный период |  | РОНО ОФКСиМП ОВД | 2011г. | Обеспечение занятости подростков, школьников во внешкольный период | Работа по обеспечению занятости подростков, школьников во внешкольный период проводилась |
|  |  |  | Проведение семинаров, лекций в общеобразовательных учреждениях по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | РОНО ЦРБ ОВД | 2011г. | Проведение семинаров и лекций | Семинары и лекции в течение года проводились |
|  |  |  | Организация и проведение оперативно-профилактический мероприятий, напрвленных на осуществление контроля за поведением несовершеннолетних в быту и в общественных местах, их занятости в свободное время |  | УИИ ОВД РОНО | 2011г. | Проведение мероприятий | Мероприятия проводились |
|  |  |  | Организация работы по закреплению шефов – наставников за несовершеннолетни, состоящими на учете КДНиЗП |  | РОНО | 2011г. | Организация работы | За 3 несовершеннолетними закреплены общественные воспитатели |
| 23 | Культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан | РЦП по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений в МО «Юкаменский район» на 2010-2011гг. | - организация работы спортивных залов в вечернее время; - организация и проведение районного конкурса на лучшую организацию досуга населения; - приобретение и показ фильмов по профилактике и пропаганде здорового образа жизни | Постановление №332 от 07.06.2010г. | РОНО ОКСиМП ЦРБ | 2011г. | Дальнейшее проведение мероприятий | Мероприятия проводились в течение года |
| 24 | Профилактика алкоголизма | РЦП по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений в МО «Юкаменский район» на 2010-2011гг. | Осуществление мероприятий по пресечению производства и распространения фальсифицированных товаров и спиртосодержащей продукции |  | ОВД | 2011г. | Осуществление мероприятий по пресечению нарушений | Выявлено 5 нарушений |
|  |  |  | Проведение районных конкурсов школьных работ по профилактике наркомании, алкоголизации и предотвращению наркопреступности |  | ОВД РОНО | 2011г. | Проведение районных конкурсов школьных работ по профилактике наркомании, алкоголизации и предотвращению наркопреступности | Мероприятия проводятся |
|  |  |  | Осуществление мероприятий по контролю за продажей спиртосодержащей жидкости несовершеннолетним гражданам |  | ОВД РОНО | 2011г. | Осуществление мероприятий по контролю за продажей спиртосодержащей жидкости несовершеннолетним гражданам | Выявлено 2 нарушения |
| 25 | Предупреждение экстремизма и терроризма | РЦП по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений в МО «Юкаменский район» на 2010-2011гг. | - проведение профилактических и информационно-пропагандистских мероприятий среди населения, направленных на противодействие террористическим проявлениям и угрозам; - организация и совершенствование деятельности оперативного штаба по управлению контртеррористическим операциям на территории района | Постановление №332 от 07.06.2010г. | Антитеррористическая комиссия | 2011г. | Проведение мероприятий по предупреждению экстремизма и терроризма | мероприятия по предупреждению экстремизма и терроризма в МО «Юкаменский район» проводятся |
| 26 | Предупреждение преступлений и правонарушений в общественных местах | РЦП по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений в МО «Юкаменский район» на 2010-2011гг. | Внедрение в деятельность органов внутренних дел технических систем видеонаблюдения за местами массового пребывания граждан, содержание паспортиста (менеджера-информатора) РЭГ отдел ГИБДД | Постановление №332 от 07.06.2010г. | ОВД | 2011г. | 80,0 тыс.руб. | - |
|  |  |  | - разработка и распространение среди населения памяток о действиях граждан при совершении в отношении них разного рода правонарушений - организация и проведение отчетов участковых уполномоченных ОВД перед населением - повышение уровня профилактической работы в общественных местах | Постановление №332 от 07.06.2010г. | ОВД | 2011 г. | Продолжать работу в данном направлении | Работа в данном направлении ведется |
| 27 | Предупреждение имущественных преступлений | РЦП по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений в МО «Юкаменский район» на 2010-2011гг. | Разработка инструкций для граждан по самостоятельному обеспечению безопасности мест проживания для предотвращения краж и грабежей личного имущества | Постановление №332 от 07.06.2010г. | ОВД | 2011г. | Предупреждение имущественных преступлений | Работа по предупреждению имущественных преступлений проводится |
| 28 | Предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взятничества | РЦП по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений в МО «Юкаменский район» на 2010-2011гг. | Проведение мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю | Постановление №332 от 07.06.2010г. | ОВД | 2011г. | Дальнейшее проведение мероприятий | Мероприятия проводились |
|  |  |  | Организация работы по обмену информацией между заинтересованными органами в отношении физических и юридических лиц, допустивших нарушения в экономической и предпринимательской деятельности |  | ОВД МЧС Миграционная служба | 2011г. | Дальнейшая организация работы | Работа по обмену информацией проводится |
| Развитие связи и информационных технологий. |
| 1 | Обеспечение персональными компьютерами и комплектующими в администрации района, администрациях муниципальных образований района, муниципальных учреждениях |  | Обеспечить администрацию района, администрации муниципальных образования района, подведомственных учреждений необходимым числом персональных компьютеров и устройств, для осуществления профессиональной деятельности сотрудников организаций. |  | Орган местного самоуправления МО «Юкаменский район», подведомственные организации | 2011г. | Планируется дальнейшее приобретение персональных компьютеров, а также замена периферийных устройств и орг. техники в отделы администрации района, подведомственные учреждения | Приобретено в администрацию района 2 персональных компьютера. Закуплена орг. |
| 2 | Обеспечение лицензионными программными продуктами администрации района, администраций муниципальных образований и подведомственных учреждений |  | Обеспечить администрацию района, администрации муниципальных образования района, подведомственных учреждений необходимыми лицензионными программными продуктами, для осуществления профессиональной деятельности сотрудников организаций. |  | Орган местного самоуправления МО «Юкаменский район», подведомственные организации | 2011г. | Планируется дальнейшее приобретение и установка лицензионного программного обеспечения в администрации района и подведомственные организации, как то антивирусные средства, офисные пакеты программ, операционные системы и специализированные программные продукты, необходимые для осуществления профессиональной деятельности сотрудников | Приобретено лицензионное антивирусное программное обеспечение. А также ряд специализированных лицензионных программных продуктов для реализации узконаправленных целей и задач. |
| 3 | Заполнение разделов официального сайта муниципального образования «Юкаменский район» |  | Дальнейшее заполнение и при необходимости редактирование устаревших и потерявших актуальность данных , расположенных на официальном сайте МО «Юкаменский район» |  | Орган местного самоуправления МО «Юкаменский район» | 2011г. | Планируется оптимизация всех разделов сайта в плане редактирования структуры сайта, регистрации сотрудников администрации и подведомственных организаций для своевременного внесения ими необходимой информации о деятельности органов местного самоуправления | Отредактированные разделы сайта в соответствии с тематикой содержимого в данных разделах. Добавились новые разделы сайта в связи с необходимостью их наличия для предоставления информации. Добавилась недостающая информация в соответствующие разделы сайта. Сотрудникам администрации был предоставлен ограниченный доступ для редактирования и внесения новых данных, касающихся их профессиональной деятельности. |
| 4 | Развитие электронного документооборота в администрации района |  | Развитие электронного документооборота в администрации района посредством информационной системы «Олимп.Делопроизводство» |  | Орган местного самоуправления МО «Юкаменский район» | 2011 г. | Дальнейшее использование информационной системы «Олимп.Делопроизводство» с последующим переходом отделов администрации на электронный документооборот внутри организации. | Установка на рабочие места сотрудников программного продукта «Олимп.Делопроизводство». |
| 5 | Переход на оказание муниципальных услуг в электронном виде |  | Переход на оказание муниципальных услуг в электронном виде. Размещение на официальном портале государственных и муниципальных услуг информации по оказанию муниципальных услуг, осуществляемых органом местного самоуправления и подведомственными организациями. |  | Орган местного самоуправления МО «Юкаменский район» | 2011г. | Дальнейшее совершенствование принципов организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде. | Размещение и редактирование в соответствие с изменениями на официальном портале государственных и муниципальных услуг информации по оказанию муниципальных услуг, осуществляемых органом местного самоуправления и подведомственными организациями. |
| 6 | Организация защищенного электронного документооборота между Администрацией района и Федеральной Налоговой Службы |  | Организация защищенного электронного документооборота между Администрацией района и Федеральной Налоговой Службы в г. Глазове |  | Орган местного самоуправления МО «Юкаменский район», ФНС г. Глазова | 2011 | Дальнейшее использование данного вида обмена информацией. | Использование данного вида обмена информацией в течение всего периода, необходимого для взаимодействие посредством электронного документооборота. |
| 7 | Своевременное обновление программных продуктов администрации района, администраций муниципальных образований, подведомственных учреждений |  | Своевременное обновление программных продуктов администрации района, администраций муниципальных образований, подведомственных учреждений |  | Орган местного самоуправления МО «Юкаменский район», подведомственные организации | 2011 | Производить обновление старых версий и в соответствии с выходом обновленных версий программных продуктов. | Своевременно происходило обновление программного обеспечения АИС «САО», «Барс. Бюджет», «Олимп. Делопроизводство». |
| Малое и среднее предпринимательство |
| 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства | РЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Юкаменский район» на 2010-2013 годы» | Оказание содействия и обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Постановление от 29 апреля 2010г. №233. | Отдел экономики; Управление сельского хозяйства | 2011г. | 15 | 5 |
| Экологическая безопасность |
| 1 | Выполнение практических мероприятий в рамках РЦП «Чистая вода на 2011-2015гг» | Республиканская целевая программа «Чистая вода на 2011-2015гг» | Выполнение комплекса основных мероприятий, согласно РЦП |  | Администрация МО «Юкаменский район» Администрации сельских поселений | 2011 | предотвращение загрязнения водоисточников на территории МО, обеспечение безопасности и мониторинга водоисточников, используемых для водоснабжения населения. | Работа по выполнению программных мероприятий проводилась Главами поселений в течение года |
| 2 | Выполнение мероприятий в рамках РЦП «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010-2014 гг» | Республиканская целевая программа «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010-2014 гг» | Выполнение мероприятий по организации работ, обеспечивающих экологически безопасное удаление, обезвреживание и утилизацию отходов, в частности: организация сбора и удаление отходов с территории муниципальных образований – сельских поселений, ликвидация несанкционированных свалок. |  | Администрация МО «Юкаменский район» Администрации сельских поселений | 2011 | организация сбора и удаление отходов с территории муниципальных образований – сельских поселений, ликвидация несанкционированных свалок. | Работа по выполнению программных мероприятий проводилась Главами поселений в течение года, выявленные несанкционированные свалки ликвидированы путем сожжения, либо переноса на центральную свалку твердых бытовых отходов и мусора с. Юкаменское |
| 3 | Организация работы по определению ООПТ местного значения | В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства УР от 28.09.2009г. № 278 | Организация работы по определению особо охраняемых природных территорий местного значения и приданию им правового режима. | - | Администрация МО «Юкаменский район» Администрации сельских поселений | 2011 | Проведение работы по определению ООПТ и приданию им правового режима. | Локальная сеть ООПТ Юкаменского района должна включать 17 ООПТ, но в связи с отсутствием финансирования работа по приданию им правового режима не проводилась |
| Сельское хозяйство. |
| 1 | Растениеводство | Программа развития сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса МО «Юкаменский район» на период 2010-2014гг. | Увеличение урожайности и валового сбора основных с/х культур за счет увеличения внесения органических и минеральных удобрений; применения почвозащитной, ресурсо - и энергосберегающей технологии возделывания всех видов с/х культур; сортообновления. | - | Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. Управление сельского хозяйства Администрации МО «Юкаменский район» | 2011 | Общая посевная площадь-36075 га; Валовой сбор урожая – 16190 т. | Общая посевная площадь составила 36075 га; валовой сбор урожая – 17923 т. |
| 2 | Животноводство | Программа развития сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса МО «Юкаменский район» на период 2010-2014гг. | Увеличение продуктивности и производства продукции животноводства за счет: применения энерго- и ресурсосберегающих технологий при производстве молока и мяса; применение белково-витаминных добавок, примексов, полисолей для сбалансированного кормления. |  | Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. Управление сельского хозяйства Администрации МО «Юкаменский район» | 2011 | Удой на 1 фуражную корову – 3500кг, Производство молока – 11850 т, Реализация мяса – 1150 т. | Удой на 1 фуражную корову – 5500кг, Производство молока – 12468 т, Реализация мяса – 995,5 т. |
| 3 | Механизация | Программа развития сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса МО «Юкаменский район» на период 2010-2014гг. | Улучшение материально-технической оснащенности предприятий |  | Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. Управление сельского хозяйства Администрации МО «Юкаменский район» | 2011 | Приобретение 3 комбайнов, 1 миксера и другой кормоуборочной и почвообрабатывающей техники. Завершение строительства и реконструкции МТФ в ООО «Родина» и ООО «Луч», ООО «Куркан» | Приобретение 7 комбайнов, 7 миксера и другой кормоуборочной и почвообрабатывающей техники. Завершение строительства и реконструкции МТФ в ООО «Родина» и, ООО «Куркан» |
| 4 | Кадровое обеспечение | Программа развития сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса МО «Юкаменский район» на период 2010-2014гг. | Регулярное повышение квалификации специалистов предприятия, создание условий для закрепления молодых специалистов после окончания высших и средних проф. учебных заведений |  | Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. Управление сельского хозяйства Администрации МО «Юкаменский район» | 2011 | Выполнение мероприятий | Проводилось регулярное повышение квалификации специалистов, проводилась встреча в ИжГСХА с выпускниками 2011 года |
| 5 | Информатизация | Программа развития сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса МО «Юкаменский район» на период 2010-2014гг. | Автоматизация бухгалтерского учета |  | Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. Управление сельского хозяйства Администрации МО «Юкаменский район» | 2011 | Внедрение программы «1С-Бухгалтерия.8 версия» в 3 хозяйствах | В 3 хозяйствах была внедрена программа «1С-Бухгалтерия.8 версия» |
| 6 | Совершенствование структуры посевных площадей и освоение кормовых севооборотов | РЦП «Корма на 2011-2013 годы» по МО «Юкаменский район» | Расширение ассортимента кормовых культур, применение ресурсосберегающих технологий возделывания, уборки и заготовки кормовых культур. | Постановление Главы администрации | Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. Управление сельского хозяйства Администрации МО «Юкаменский район» | 2011 | На расширение ассортимента кормовых культур: собственные средства хозяйств – 1137 тыс. руб., бюджет УР – 167 тыс. руб. | На закупку семян было израсходовано собственных средств 4821 тыс.руб., получена субсидия в размере 1587 тыс. руб., в том числе: 1070 тыс. руб. – бюджет УР, 517 тыс. руб. – бюджет РФ |
| 7 | Применение ресурсосберегающих технологий возделывания, уборки и заготовки кормовых культур | РЦП «Корма на 2011-2013 годы» по МО «Юкаменский район» | Приобретение техники и минеральных удобрений |  | Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. Управление сельского хозяйства Администрации МО «Юкаменский район» | 2011 | Собственные средства хозяйств-16668 тыс. руб. Финансирование из бюджета УР – 9432 тыс. руб. | Израсходовано хозяйствами собственных средств на приобретение техники и оборудования – 30280 тыс. руб., на минеральные удобрения – 6403 тыс. руб.; получена субсидия в размере 5862 тыс. руб., в том числе 2558 тыс. руб. – на технику, 3304 тыс. руб. – на минеральные удобрения. |
| 8 | Разработка научно-обоснованной системы организации и ведения отрасли кормопроизводства в каждом хозяйстве | РЦП «Корма на 2011-2013 годы» по МО «Юкаменский район» | Повышение квалификации специалистов АПК, организация обучения работников АПК. Соблюдение технологий заготовки и рационального использования кормов. |  | Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. Управление сельского хозяйства Администрации МО «Юкаменский район» | 2011 | Повышение квалификации специалистов АПК, организация обучения работников АПК. Соблюдение технологий заготовки и рационального использования кормов. | Мероприятия выполнялись. |